## Pila Producto
ID | Prioridad | Elemento | Estimación inicial | Sprint 1 | Sprint 2
1 | 1 | Como gestor del videoclub quiero almacenar todos los productos (películas y videojuegos) de los que dispongo así como clientes que compran en mi local, quiero también que se guarde junto a la info de cada cliente los productos que tiene alquilados. Quiero poder gestionar esta información (añadir, actualizar estado y eliminar). | 10 | 10 | 0
2 | 2 | Como gestor del videoclub, quiero poder gestionar los alquileres de productos que hagan los clientes de forma que el sistema se actualize y el producto no este disponible durante la duración del alquiler. También quiero que se generen registros de los alquileres que se producen y que estos se almacenen. Además, quiero que sea posible mostrar todos los registros. | 5 | 0 | 5
Total |  |  | 15 | 10

## Sprints
Elemento del backlog | Tarea del sprint | Voluntario | Estimación inicial | D1 | D2 | D3
1 | Creación de las clases (Cliente, Producto, Película, Videojuego) | Álvaro Romero | 2 | 1 | 2 | 0
| Métodos de las funciones del cliente (añadir, buscar, eliminar) | Álvaro Romero | 2 | 1 | 0 | 2
| Métodos de las funciones de las películas (añadir, listar, fichar, eliminar) | Álvaro Barrasa | 2 | 1 | 0 | 1
| Métodos de las funciones de los videojuegos (añadir, listar, fichar, eliminar) | Pablo | 2 | 1 | 1 | 0
| Total |  | 8 | 4 | 3 | 3
Elemento del backlog | Tarea del sprint | Voluntario | Estimación inicial | D1 | D2 | D3
2 | Creación de la clase Registro de alquiler | Álvaro Romero | 1 | 1 | 0 | 0
| Creación del método Alquiler | Pablo | 1 | 1 | 0 | 1
| Creación de los métodos de Registro de alquiler | Álvaro Barrasa | 1 | 1 | 1 | 0
| Creación del menú | Pablo | 1 | 0 | 1 | 0
| Retoques en el código para que sea mejor visualmente | Álvaro Barrasa | 1 | 0 | 1 | 1
| Total |  | 5 | 3 | 3 | 2